## Harmonogram
VII. Harmonogram realizacji projektu
Nr zadania | Etap | 2017/2018 | [11 empty] | 2018/2019
[14 empty] | IV | I | II | III
|  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu, w tym przygotowanie deklaracji uczestnictwa | [12 empty] | X | bar: 10; 9
1.2 | Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej w razie potrzeby | [12 empty] | X | X | bar: 11 to 7; 9
1.2 | Przygotowanie szczegółowych programów zaj.dod.,szkoleń | bar: 10
3 | Zakup wyposażenia do pracowni zaw.i instalacja sprzętu - przygotowanie dokumentacji zdjęciowej, protokołów, sprawozdań, przeszkolenie nauczycieli/ek z obsługi sprzętu | bar: 10 to 6
1.2 | Wybór kadry do prowadzenia szkoleń i zajęć dod. | bar: 10
1 | Przeprowadzenie zaj.dod.z Naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elem.SPACE+elem.jęz.ang.tech. dla 10 grup po 10os.po 3dni po 8h-MODUŁ 1 | [12 empty] | X | X | X | bar: 12 to 3; 6
1 | Przeprowadzenie zaj.dod.z Naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elem.SPACE+elem.jęz.ang.tech. dla 10 grup po 10os.po 3dni po 8h-MODUŁ 2 | [12 empty] | X | X | X | bar: 12 to 3; 6
1 | Przepr.zaj.z administracji sieciowymi systemami operacyjnymi-poziom I dla 30os.(3gr.po10os.po5dni x 8h) | [12 empty] | X | bar: 4; 6
1 | Przepr.zaj.z administracji sieciowymi systemami operacyjnymi-poziom II dla 30os.(3gr.po10os.po5dni x 8h) | [12 empty] | X | bar: 4; 6
1 | Przygotowanie i odpowiednia wizualizacja sal dydaktycznych oraz zabezpieczenie wyżywienia na zajęciach | [12 empty] | X | X | X | bar: 10 to 6; 9
1 | Przeprowadzenie zajęć z grafiki komputerowej, 1grupa po 10 osób x 8h w m-cu przez 9 m-cy i 1grupa po 10 osób x 8h w m-cu przez 10 m-cy | [12 empty] | X | X | X | bar: 10 to 6; 9
1 | Przeprowadzenie zaj.dod.PLC Siemens 1200, 4 gr. po 10 os.po 40h, razem 160h (każda gr. 10spotkań po 4h) | [12 empty] | X | X | bar: 9
1 | Przeprowadzenie zaj.dod.CCNA, 3 gr.po 10 osób po 60h, razem 180h (każda gr.po 8spotkań po ok. 7,5h) | [12 empty] | X | X | bar: 1 to 6
1 | Przeprowadzenie zaj.dod. Programowanie AVR (ATMEGA), 3 gr.po10os.po40h, razem 120h (każda gr.po 10spotkań po 4h) | [12 empty] | X | X | bar: 9
1 | Przeprowadzenie zaj.dod. Układy napędowe, 3 gr.po10os.po40h, razem 120h (każda gr.po10spotkań po 4h) | [12 empty] | X | X | bar: 9
1 | Zapewnienie sal na zaj.dod. | [12 empty] | X | X | X | bar: 10 to 6; 9
1 | Przygotowanie druków dokumentacji na zajęcia m.in. listy obecności, protokoły, zdjęcia, ankiety, testy,itd. | [12 empty] | X | X | X | bar: 10 to 6; 9
1 | Przeprowadzenie testów wiedzy i egzaminów przed i po zajęciach w celu zmierzenia przyrostu wiedzy | [12 empty] | X | X | X | bar: 10 to 6; 9
1 | Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych wśród uczestników projektu | [12 empty] | X | X | X | bar: 10 to 6; 9
1 | Przeprowadzenie egzaminów i rozdanie certyfikatów m.in. Certyfikatów IPC i MEN po zajęciach z nowoczesnej elektroniki uczniom/com | [12 empty] | X | X | bar: 11; 1 to 2; 4 to 5
2 | Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli informatyków z zakresu CISCO 1 i CISCO 2(5 dni x 8h) | bar: 2; 5
2 | Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli informatyków z zakresu MS i MS2 (5 dni x 8h) | [12 empty] | X | bar: 9
2 | Studia podyplomowe dla nauczycieli informatyków z zakresu CCNA Routing & Switching 1 rok | bar: 10 to 6
2 | Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli elektroników - Programowanie sterowników SIMATIC S7-300/400 - poziom podstawowy i zaawansowany (5 dni x 8h) | bar: 4 to 6
2 | Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli elektroników - Serwisowanie sterowników SIMATIC S7-300/400 - poziom podstawowy i zaawansowany (5 dni x 8h) | [12 empty] | X | bar: 9
2 | Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli elektroników - Konfiguracja i diagnostyka sieci PROFIBUS (3 dni x 8h) | [13 empty] | X
2 | Studia podyplomowe dla nauczyciela elektronika z zakresu programowania sieci komputerowych, 1 rok | bar: 10 to 6
2 | Przeprowadzenie testów wiedzy i egzaminów, ankiet przed i po szkoleniach | [13 empty] | X | bar: 10 to 6
2 | Rozdanie certyfikatów po szkoleniach, dyplomów po studiach | [13 empty] | X | bar: 10 to 6
4 | Konsultacje z firmami z woj.łódzkiego i wypracowanie szczegółowego programu i harmonogramu staży zawodowych | [14 empty] | X | X | bar: 6 to 7
4 | Zakup odzieży ochronnej na staże zawodowe | [14 empty] | X | bar: 6 to 7
4 | Przeprowadzenie badań lekarskich, szkoleń BHP i wyposażenie stanowiska pracy stażysty | [14 empty] | X | X | bar: 6 to 8
4 | Przeprowadzenie staży zawodowych dla 130 uczniów | [15 empty] | X | bar: 7 to 8
4 | Przygotowanie ankiet, dzienników i innych dokumentów dotyczących staży zawodowych | [14 empty] | X | X | bar: 6 to 9