## Arkusz1
VIII. Harmonogram realizacji projektu
Nr zadania | Etap | 2019/2020 | [11 empty] | 2020/2021
[14 empty] | IV | I | II | III
|  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | -
1 | Przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu, w tym przygotowanie deklaracji uczestnictwa | bar: 10
1 | Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej w razie potrzeby | [12 empty] | X | X | bar: 11 to 9
1.2 | Przygotowanie szczegółowych programów zaj.dod./szkoleń/warsztatów | bar: 10
1.2 | Wybór kadry do prowadzenia szkoleń, zajęć dod., warsztatów | bar: 10 to 11
3 | Prace adaptacyjne,zakup wyposażenia do pracowni zaw.i instalacja sprzętu - przygotowanie dokumentacji zdjęciowej, protokołów, sprawozdań, przeszkolenie nauczycieli/ek z obsługi sprzętu | bar: 10 to 12
1 | Przeprowadzenie zaj.dod.z Zaawans.metod lutowania i napraw pakietów elektron.wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej dla100os. | [12 empty] | X | X | bar: 11 to 3
1 | Przeprowadzenie zaj.dod.z Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce,w tym również zastosowania SPACE dla 100os. | [13 empty] | X | X | bar: 3 to 4
1 | Przeprowadzenie zaj.dod.z Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD) dla100os. | [13 empty] | X | X | bar: 3 to 4
1 | Przeprowadzenie szkolenia SEP dla 100os. | [12 empty] | X | X | bar: 11 to 3
1 | Przeprowadzenie zaj.dod. w kółku elektronicznym | [12 empty] | X | X | X | bar: 10 to 5
2 | Przeprowadzenie programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100os. | [12 empty] | X | X | bar: 12 to 3
1.2 | Zapewnienie sal na zaj., szkoleniach, warsztatach. Zapewnienie wyżywienia na zaj. | [12 empty] | X | X | X | bar: 10 to 5
1.2 | Przygotowanie druków dokumentacji na zajęcia m.in. listy obecności, protokoły, zdjęcia, ankiety, testy,itd. | [12 empty] | X | X | X | bar: 10 to 5
1.2 | Przeprowadzenie testów wiedzy i egzaminów przed i po zajęciach, szkoleniach w celu zmierzenia przyrostu wiedzy | [12 empty] | X | X | X | bar: 10 to 5
1.2 | Przeprowadzenie egzaminów i rozdanie certyfikatów m.in. Certyfikatów IPC i zaświadczeń MEN, Uprawnień SEP | [12 empty] | X | X | X | bar: 10 to 5
4 | Konsultacje z firmami z woj.łódzkiego i wypracowanie szczegółowego programu i harmonogramu staży zawodowych | [12 empty] | X | X | X | X | bar: 10 to 9
4 | Przeprowadzenie badań lekarskich, szkoleń BHP, zakup odzieży roboczej na staż | [14 empty] | X | X | bar: 6 to 8
4 | Przeprowadzenie staży zawodowych dla 100 uczniów | [15 empty] | X | bar: 7 to 8
4 | Przygotowanie dokumentacji dotyczących staży zawodowych | [14 empty] | X | X | bar: 6 to 9
4 | Promocja i upowszechnianie projektu | [12 empty] | X | X | X | X | bar: 10 to 9