## Arkusz1
VII. Harmonogram realizacji projektu
Rok | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 zadanie: Wsparcie uczniów/c poprzez zajęcia dodatkowe (TYP 1) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 1 - Przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu, w tym przygotowanie deklaracji uczestnictwa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 2 - Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej w razie potrzeby | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 3 - Wybór kadry do prowadzenia zajęć dod. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 4 - Przeprowadzenie zaj.z Nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 5 - Przeprowadzenie zaj.z Diagnozowania i usuwania usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array(BGA) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 6 - Przeprowadzenie zaj. z Ochrony przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 7 - Przeprowadzenie zajęć z ASSO I | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 8 - Przeprowadzenie zajęć z ASSO II | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 9 - Przygotowanie druków dokumentacji na zajęcia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 10 - Przeprowadzenie egzaminów przed i po zajęciach w celu zmierzenia przyrostu wiedzy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 11 - Rozdanie certyfikatów i zaświadczeń | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 12 - Promocja i upowszechnianie projektu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 13 - Realizacja zadania zgodnie ze Standardami dostępności i zasadą równości szans w tym płci | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
2 zadanie: Doposażenie pracowni zaw. i przeszkolenie nauczycieli/ek z obsługi zakupionego sprzętu (TYP1) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 1 - Zakup wyposażenia do pracowni zaw.i instalacja sprzętu - przygotowanie dokumentacji zdjęciowej, protokołów, sprawozdań | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 2 - Rekrutacja ostateczna nauczycieli i przeszkolenie nauczycieli z obsługi sprzętu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 3 - Promocja i upowszechnianie projektu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 4 - Realizacja zadania zgodnie ze Standardami dostępności i zasadą równości szans w tym płci | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
3 zadanie: Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły poprzez realizację staży (TYP 1) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 1 - Konsultacje z firmami z woj.łódzkiego i wypracowanie szczegółowego programu i harmonogramu staży zawodowych | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 2 - Przeprowadzenie badań lekarskich, szkoleń BHP | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 3 - Przeprowadzenie staży zawodowych dla 100 uczniów/c | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 4 - Przygotowanie dokumentacji dotyczących staży zawodowych | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 5 - Promocja i upowszechnianie projektu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---
Etap 6 - Realizacja zadania zgodnie ze Standardami dostępności i zasadą równości szans w tym płci | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [24 empty] | --- | --- | ---